| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải báo cáo một số vấn đề liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Ngày 21/4/2026, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp nghe Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải báo cáo một số vấn đề liên quan đến dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc. Sau khi nghe Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự; đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đánh giá chung

UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của Nhà đầu tư trong việc đề xuất UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để báo cáo, tháo gỡ một số vấn đề liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú – Bảo Lộc (đoạn qua địa bàn tỉnh).

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

a) Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh: Đề nghị Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đầy đủ và chặt chẽ, trong đó làm rõ các nội dung trọng tâm sau: đánh giá chi tiết, phân tích cụ thể tính khả thi của các phương án tài chính; cung cấp đầy đủ các số liệu, tài liệu pháp lý liên quan để làm cơ sở chứng minh, giải trình cho các nội dung đề xuất; hoàn thành và gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng trong tháng 4/2026.

b) Đối với việc đề xuất điều chỉnh hướng tuyến tại Km78+00 - Km81+00: Đề nghị Nhà đầu tư phải nghiên cứu, đề xuất phương án trên cơ sở bảo đảm mục tiêu khai thác an toàn, hiệu quả, lâu dài, trong đó lưu ý phương án phải đánh giá một cách toàn diện các yếu tố ảnh hưởng liên quan gồm: an toàn giao thông; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; tài nguyên khoáng sản; chi phí đầu tư; hiệu quả kinh tế - xã hội…. Báo cáo phải thể hiện rõ nội dung so sánh giữa các phương án, phân tích ưu, nhược điểm và đề xuất phương án tối ưu, đảm bảo tính khả thi và phù hợp thực tiễn; hoàn thành báo cáo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng trước ngày 05/5/2026.

c) Điều chỉnh tiến độ cấp vốn và giải ngân vốn: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì, phối hợp với Nhà đầu tư để rà soát, xác định cụ thể tiến độ cấp vốn, kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ theo hợp đồng và triển khai thực tế của dự án. Trên cơ sở đó, có văn bản trả lời để đơn vị triển khai thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của Nhà đầu tư.

d) Đối với việc thực hiện triển khai thi công tại 03 vị trí: Nút giao Lý Thái Tổ tại Km113+800,  Km111+500 - Km112 và Km108+800 - Km109+800 thuộc Phường 2 Bảo Lộc, nút giao ĐT.721 xã Đạ Huoai (tại Km74):

Đề nghị Nhà đầu tư tập trung huy động đầy đủ nguồn lực về nhân lực, thiết bị, vật tư để tổ chức thi công ngay, đảm bảo đúng tiến độ đề ra; đồng thời xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục; gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Công an tỉnh và các địa phương có liên quan để các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.

đ) Đối với việc đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội khi thu hồi quặng bô xit trong phạm vi của dự án:

Đề nghị Nhà đầu tư khẩn trương nộp báo cáo đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội khi thu hồi quặng bô xit trong phạm vi của dự án gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường trong tháng 4/2026.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ do Nhà đầu tư nộp; đồng thời hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo.

Trân trọng thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Thành phần tham dự họp; - LĐVP; - Lưu: VT, XDCT(Sơn). | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Ngọc Nam |
| --- | --- |

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương gồm: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.