| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi công tại một số vị trí của 02 tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương; làm việc với UBND Phường 2 Bảo Lộc và xã Đạ Huoai về tiến độ GPMB tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc

Ngày 24/4/2026, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị thi công tại một số vị trí của 02 tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc, Bảo Lộc – Liên Khương; làm việc với UBND Phường 2 Bảo Lộc và UBND xã Đạ Huoai về tiến độ GPMB tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc. Sau khi nghe Nhà đầu tư báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự; đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá chung

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ thi công (huy động nguồn lực, tập kết vật tư, thiết bị, máy móc) để triển khai một số hạng mục trong tháng 4/2026 tại các vị trí đã cam kết của Nhà đầu tư thuộc 02 dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch; đặc biệt, một số đoạn tuyến (Cầu vượt ngang tại Km186+819 và tại nút giao Phú Hội thuộc xã Đức Trọng) đã cơ bản bàn giao xong mặt bằng thi công.

Nhà đầu tư triển khai công tác lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công tại các vị trí dự kiến thi công vẫn còn chậm, chưa đúng cam kết với UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư một số địa phương còn chậm, diện tích bàn giao nhỏ lẻ, phân mảnh, chưa liền thửa, gây khó khăn cho tổ chức thi công; một số địa phương như: Phường 2 Bảo Lộc, xã Đạ Huoai tỷ lệ chi trả bồi thường cho người dân còn thấp; việc bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư chưa đạt yêu cầu đề ra.

II. Nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương, bảo đảm triển khai thi công các hạng mục theo kế hoạch trong tháng 4/2026 và các tháng tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và Nhà đầu tư cần nâng cao trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện, tập trung phối hợp xử lý công việc theo thẩm quyền; bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả. Tăng cường làm việc trực tiếp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ ảnh hưởng tiến độ chung của dự án, trong đó tập trung triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư của 02 dự án đường bộ cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương:

a) Khẩn trương tập kết máy móc, trang thiết bị thi công và tổ chức thi công đối với các mũi thi công đã cam kết để triển khai đồng bộ. Nhất là đoạn cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

b) Xây dựng tiến độ, kế hoạch triển khai thi công cụ thể gửi các đơn vị, địa phương để phối hợp trong quá trình triển khai thi công dự án, trong đó lưu ý các vị trí triển khai thi công trong tháng 4/2026; đồng thời, rà soát phương án thi công để phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và địa phương trong công tác vận động người dân triển khai đường dẫn vào công trình thi công.

c) Thực hiện rà soát việc điều tiết khối lượng đào đắp trên tuyến, trên cơ sở đó tính toán khối lượng đổ thải; chủ động phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, UBND địa phương có liên quan để xác định bãi đổ thải.

e) Đối với Nhà đầu tư Dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc: Khẩn trương nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, hồ sơ thiết kế kỹ thuật các mũi thi công về sở ngành chuyên môn trước ngày 28/4/2026; khẩn trương lập báo cáo điều chỉnh hướng tuyến từ Km78+00 đến Km81+00, trong đó yêu cầu đánh giá toàn diện các yếu tố tác động khi thực hiện điều chỉnh hướng tuyến như: thẩm định an toàn giao thông, công tác giải phóng mặt bằng, đất rừng, khoáng sản, dự toán các chi phí…trên cơ sở đó phân tích, đánh giá tính khả thi của phương án điều chỉnh tuyến; hoàn thành báo cáo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 trước ngày 05/5/2026.

2. Đối với việc lập hồ sơ đề xuất điều chỉnh 02 dự án theo quy mô hoàn chỉnh:

a) Yêu cầu Nhà đầu tư 02 dự án lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư song song với lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ lập, trình hồ sơ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư trước 30/5/2026 và điều chỉnh dự án đầu tư trước ngày 15/6/2026.

b) Hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư phải đảm bảo đầy đủ và chặt chẽ, trong đó yêu cầu phải đánh giá chi tiết, phân tích cụ thể tính khả thi của các phương án tài chính, nhất là phương án tài chính đề xuất thực hiện; cung cấp đầy đủ các số liệu, tài liệu pháp lý liên quan để làm cơ sở chứng minh, giải trình cho các nội dung đề xuất; hoàn thành và gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Sở Xây dựng trước ngày 30/4/2026.

3. Đối với hạng mục đường dẫn vào các hạng mục công trình thi công: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, Nhà Đầu tư và địa phương có liên quan làm việc với các hộ dân để tuyên truyền vận động và có các giải pháp để người dân đồng thuận triển khai thực hiện.

4. Đối với công tác giải phóng mặt bằng

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

- Đẩy nhanh việc chi trả tiền bồi thường cho người dân; đồng thời, khẩn trương xử lý dứt điểm các hồ sơ pháp lý của các hộ dân hiện nay địa phương đã chuyển lại để Trung tâm phát triển quỹ đất bổ sung, hoàn thiện.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Nhà đầu tư và địa phương trong việc tập trung giải phóng mặt bằng các đoạn tuyến mà dự kiến khởi công trước ngày 30/4/2026, trong đó:

+ Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương: Tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng tại vị trí từ Km161+750 đến Km171+600, yêu cầu đến 30/5/2026 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

+ Đối với dự án cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc: Tập trung ưu tiên giải phóng mặt bằng tại vị trí nút giao Lý Thái Tổ tại Km113+800,  Km111+500 - Km112, Km108+800 - Km109+800 thuộc Phường 2 Bảo Lộc và nút giao ĐT.721 xã Đạ Huoai (tại Km74), yêu cầu đến 30/5/2026 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn Phường 2 Bảo Lộc: Tập trung hoàn thiện và chuyển ngay 114 hồ sơ phê duyệt phương án bồi thường cây trồng, vật kiến trúc do UBND Phường 2 Bảo Lộc chuyển đến để đảm bảo thời gian UBND Phường 2 Bảo Lộc hoàn thành việc phê duyệt toàn bộ phương án trong tháng 4/2026.

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng qua địa bàn xã Đạ Huoai: Tập trung phối hợp với UBND xã Đạ Huoai để xây dựng phương án bồi thường, niêm yết xong đối với các hộ còn lại và trình UBND xã phê duyệt trước ngày 10/5/2026.

b) UBND xã Bảo Lâm 2: Rà soát toàn bộ hồ sơ có liên quan đến 36 hộ dân/4,92 ha nhận khoán Nông trường Cà phê Lộc An (còn gọi là đất Nông trường Tỉnh ủy), trong đó làm rõ khó khăn, vướng mắc theo từng lĩnh vực: đất đai, tài chính…; báo cáo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính để được hướng dẫn thực hiện.

c)  UBND Phường 2 Bảo Lộc:

- Khẩn trương, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tập trung xét pháp lý, thẩm định và phê duyệt đối với 114 hồ sơ bổ sung phương án bồi thường cây trồng, vật kiến trúc (trong 221 trường hợp đã phê duyệt). Hoàn thành việc phê duyệt trong tháng 4/2026.

- Khẩn trương phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm đếm bắt buộc, kiểm đếm vắng chủ đối với các hộ hiện nay chưa thực hiện kiểm đếm, hoàn thành trong tháng 4/2026; song song với công việc kiểm đếm cần tổ chức xét pháp lý ngay đối với các hộ đã thực hiện kiểm đếm xong và chuyển hồ sơ đến Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập hồ sơ trình phê duyệt. Hoàn thành toàn bộ công việc phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 20/5/2026.

- Phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị có liên quan trong công tác tuyên truyền vận động Nhân dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng ngay, trong đó lưu ý các điểm triển khai thi công trong tháng 5/2026 phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

d) UBND xã Đạ Huoai:

- Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để tổ chức công tác xét pháp lý, thẩm định và phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường đối với các hồ sơ còn lại chưa được phê duyệt trước ngày 15/5/2026.

- Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng theo quy định. Hoàn thành việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 37 hộ đã được phê duyệt phương án trong tháng 5/2026, phấn đấu đến ngày 30/6/2026 hoàn thành tối thiểu 80% chi trả tiền và bàn giao mặt bằng trên địa bàn xã.

đ) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1:

- Chịu trách nhiệm chính trong việc rà soát hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, bảo đảm chất lượng, tính pháp lý và tiến độ theo yêu cầu. Chủ động theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện của Nhà đầu tư; kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý đối với các trường hợp chậm tiến độ, không đáp ứng cam kết.

- Tổ chức theo dõi, cập nhật việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh; định kỳ 02 tuần/lần tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng).

- Chủ động phối hợp với Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan trong việc xác định vị trí bãi đổ thải.

e) Sở Xây dựng: Tiếp tục duy trì chế độ họp giao ban định kỳ 02 tuần/lần với các đơn vị liên quan để đánh giá tiến độ của 02 dự án và kịp thời đôn đốc Nhà đầu tư thực hiện theo kế hoạch đã cam kết. Chủ trì theo dõi tổng thể tiến độ các công việc của Nhà đầu tư và phối hợp với các sở, ngành liên quan để xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

g) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ công tác tham mưu trình phê duyệt hệ số hỗ trợ các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 và Công an tỉnh để làm việc với các chủ mỏ đá trên địa bàn để rà soát năng lực cung cấp, đánh giá khả năng đáp ứng vật liệu; đồng thời, tuyên truyền, vận động và yêu cầu các chủ mỏ cam kết cụ thể về khối lượng, tiến độ cung cấp cho dự án.

- Tập trung chỉ đạo hướng dẫn, thực hiện công tác chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho Nhà đầu tư theo kế hoạch.

- Kịp thời hướng dẫn cụ thể hoặc tổ chức làm việc với UBND xã Bảo Lâm 2 để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực đất đai đối với các hộ nhận khoán Nông trường Cà phê Lộc An (còn gọi là đất Nông trường Tỉnh ủy).

f) Sở Tài chính:

- Tổ chức thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư của 02 dự án nêu trên theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động giải quyết kịp thời các nội dung thuộc thẩm quyền, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

- Kịp thời hướng dẫn cụ thể hoặc tổ chức làm việc UBND xã Bảo Lâm 2 để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính đối với các hộ nhận khoán Nông trường Cà phê Lộc An (còn gọi là đất Nông trường Tỉnh ủy).

Trân trọng thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Thành phần tham dự họp; - LĐVP; - Lưu: VT, XDCT(Sơn). | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Ngọc Nam |
| --- | --- |

Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương gồm: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Công ty Cổ phần BOT Bảo Lộc – Liên Khương, Công ty TNHH Đầu tư đường cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc.