| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Số: /TB-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 4 năm 2026 |
| --- | --- |

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, kết quả thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư, Kế hoạch “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2026

Ngày 20/4/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi làm việc với Trung tâm Xúc đầu tư, Thương mại và Du lịch và một số sở, ban, ngành báo cáo: (1) Tiến độ thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách theo danh mục ban hành tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh; (2) kết quả thực hiện kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2026 tại Kế hoạch số 1109/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 của UBND tỉnh; (3) Kế hoạch gặp mặt doanh nghiệp nhỏ và vừa; (4) thống nhất các nội dung dự thảo Kế hoạch “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2026” do đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Xây dựng, Nội vụ, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Thanh tra tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

Sau khi nghe báo cáo của các đại biểu tham dự cuộc họp, đồng chí chủ trì kết luận và chỉ đạo như sau:

- Thống nhất tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp theo đề xuất của Trung tâm Xúc đầu tư, Thương mại và Du lịch. Giao Trung tâm Xúc đầu tư, Thương mại và Du lịch:

- Nghiên cứu về nội dung, tên gọi Hội nghị, thành phần, thời gian địa điểm cụ thể để tổ chức thực hiện trong tháng 5/2026 đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Chuẩn bị và cung cấp thông tin về các cơ chế, chính sách mới của Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp và nhà đầu tư tại hội nghị; đồng thời mời một số doanh nghiệp tiêu biểu tham luận, đề xuất giải pháp, hiến kế nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Các sở, ban, ngành liên quan chủ động chuẩn bị nội dung trả lời các kiến nghị, câu hỏi của doanh nghiệp, gửi về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh để tổng hợp trước hội nghị, bảo đảm nội dung trao đổi đầy đủ, đúng trọng tâm.

2. Đối với tiến độ thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách

a) Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương rà soát danh mục 72 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách theo Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 08/10/2025 của UBND tỉnh; đánh giá tính khả thi của từng dự án, đề xuất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5 năm 2026.

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp thông tin về những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án trên địa bàn tỉnh; phân loại theo nhóm vấn đề, thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn để kịp thời hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý tháo gỡ. Đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần rà soát, xác định rõ các vướng mắc cụ thể trong quá trình triển khai để đưa ra trao đổi, thảo luận tại hội nghị nhằm thống nhất hướng xử lý.

b) Giao Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, xác định rõ quy trình, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó xây dựng nội dung hướng dẫn cụ thể để cung cấp, trao đổi với doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Hội nghị doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời, tham mưu xác định nguồn kinh phí thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (từ ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương hoặc các nguồn hợp pháp khác) theo đúng quy định hiện hành.

3. Về nội dung dự thảo Kế hoạch “Nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2026” và thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát nội dung thỏa thuận hợp tác, trong đó cần làm rõ sự cần thiết, mục tiêu, nội dung và lộ trình triển khai đối với 11 hoạt động dự kiến thực hiện trong năm 2026; xác định cụ thể nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và thời gian tổ chức thực hiện, bảo đảm thiết thực, khả thi và phù hợp với điều kiện của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rà soát dự toán kinh phí thực hiện các nội dung hợp tác, thỏa thuận, phân nguồn kinh phí thực hiện giúp 2 đơn vị để triển khai kế hoạch hợp tác đạt hiệu quả cao, phù hợp với tình hình thực tế.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch, bảo đảm các nội dung hợp tác được triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Lâm Đồng.

- Sau khi VCCI tổ chức công bố kết quả PCI năm 2025,  giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2026 và các năm tiếp theo của tỉnh Lâm Đồng (theo các tiêu chí PCI 2.0).

- Căn cứ nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Lâm Đồng với VCCI giai đoạn 2026 - 2030, giao Trung tâm chủ trì phối hợp với VCCI và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2025 của tỉnh Lâm Đồng và phổ biến triển khai Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DCCI) năm 2026 theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND tỉnh trân trọng thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương và Tập đoàn Sun Group biết, triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ngành: TC; XD; NN&MT; CT; VH,TT&DL; YT; KHCN, TP, GD&ĐT, NV, Thanh tra tỉnh; - Trung tâm XTĐT Thương mại và Du lịch tỉnh; - CVP, các PCVP UBND tỉnh; - Lưu: VT, NN&MT, XDCT, KGVX, KTTH. | TL. CHỦ TỊCH KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Trịnh Ngọc Duệ |
| --- | --- |