| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /KH-UBND | Lâm Đồng, ngày tháng 3 năm 2026 |

KẾ HOẠCH

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh Lâm Đồng

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030;

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 12/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trọng tâm giai đoạn 2026 - 2030;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh với chủ đề: “Tăng cường kỷ cương, đổi mới sáng tạo, chủ động thích ứng, đột phá phát triển”; trong đó, xác định lĩnh vực đột phá của giai đoạn là lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, tập trung ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để mang lại hiệu quả rõ nét trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Quan điểm

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

2. Mục tiêu tổng quát đến năm 2030

Xây dựng nền hành chính của tỉnh hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu hướng đến mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu 95%.

3. Yêu cầu

a) Kế hoạch phải được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện và thống nhất, bảo đảm thực chất, hiệu quả và có kiểm soát.

b) Có sự kế thừa kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, đồng thời bảo đảm luôn có sự đổi mới, sáng tạo trong từng năm của giai đoạn mới.

c) Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính. Lấy kết quả, hiệu quả cải cách hành chính làm một tiêu chí quan trọng để đánh giá, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn mới.

II. CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Cải cách thể chế

a) Mục tiêu

- 100% văn bản quy phạm pháp luật được cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật kịp thời, đúng quy định.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực được công bố kịp thời, đúng quy định.

- 100% văn bản quy phạm pháp luật được kiểm tra theo quy định.

- 100% văn bản trái pháp luật do cơ quan có thẩm quyền kiến nghị được xử lý kịp thời, đúng quy định.

- Có ứng dụng AI hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

b) Nhiệm vụ

- Thực hiện việc đăng tải, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ngay khi văn bản được thông qua/ban hành.

- Định kỳ thực hiện việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực theo thẩm quyền.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật. Kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh kịp thời những nội dung không còn phù hợp hoặc còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi, áp dụng.

- Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ứng dụng AI trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân qua môi trường số đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, cấp xã.

2. Cải cách thủ tục hành chính

a) Mục tiêu

- Không có thủ tục hành chính ban hành trái quy định.

- Hằng năm có các kiến nghị cải cách thủ tục hành chính, kiến nghị cụ thể sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật quy định thủ tục hành chính.

- 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý được công bố, công khai kịp thời, đúng quy định.

- 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý được công bố đúng quy định.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được triển khai thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.

- 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa các cấp (trừ các trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ). 100% thủ tục hành chính liên thông được thực hiện đúng theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương. 100% kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh được đồng bộ đầy đủ, kịp thời trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

- Tối thiểu 98% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận hằng năm được giải quyết trước và đúng hạn. 100% hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức theo đúng quy định.

- 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được xử lý và công khai kết quả xử lý theo đúng quy định.

- Có ứng dụng AI trong việc hỗ trợ tra cứu, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

b) Nhiệm vụ

- Kiểm soát, thẩm định chặt chẽ các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm của tỉnh, trong đó: Tập trung rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính; loại bỏ các thành phần hồ sơ không hợp lý; rà soát, đề xuất tái cấu trúc quy trình, mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật và kịp thời công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các ngành. Thực hiện công khai kịp thời, đúng quy định.

- Tổ chức rà soát, công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng ngay các điều kiện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính để triển khai thực hiện ngay. Đồng thời, chủ động rà soát các quy định thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình phù hợp, đề xuất phương án triển khai theo lộ trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, bảo đảm 100% thủ tục theo ngành, lĩnh vực quản lý.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, bảo đảm nguyên tắc 100% hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp và được cập nhật, luân chuyển, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tác động làm sai lệch quy trình hoặc kết thúc quy trình xử lý hồ sơ điện tử trước khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

- Có giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hằng tuần tổ chức rà soát, theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn.

- Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị; tổ chức đối thoại định kỳ với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp.

- Định kỳ hằng tháng, công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả đánh giá Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và danh sách cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ kết quả đánh giá của Bộ chỉ số để xem xét, đánh giá, xếp loại chất lượng và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính của tỉnh bảo đảm đúng thời gian quy định, đồng thời thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính chuyên ngành đúng quy định của ngành cấp trên và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tích hợp ứng dụng AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức tra cứu, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Mục tiêu

- 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và phòng chuyên môn cấp xã hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức kịp thời, đúng quy định.

- 100% cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành việc sắp xếp lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định.

- Thực hiện sắp xếp, kiện toàn đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Sử dụng không vượt quá số lượng biên chế hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao.

- 100% vấn đề về phân cấp, phân quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý nhà nước đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã được xử lý/kiến nghị xử lý.

b) Nhiệm vụ

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã phù hợp theo hướng dẫn bộ, ngành Trung ương và phân công quản lý ở địa phương. Rà soát, bảo đảm cơ cấu số lượng lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Phương án số 7178/PA-UBND ngày 14/11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lâm Đồng.

- Rà soát số lượng biên chế hành chính trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để có phương án cân đối, tinh giản phù hợp theo cơ cấu vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn. Triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

4. Cải cách chế độ công vụ

a) Mục tiêu

- 100% cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh bố trí công chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

- 100% đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm được phê duyệt.

- 100% lãnh đạo, quản lý các cấp được bổ nhiệm đúng quy định.

- 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức được hoàn thành trong năm.

b) Nhiệm vụ

- Rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của tỉnh.

- Nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

5. Cải cách tài chính công

a) Mục tiêu

- Phấn đấu hằng năm tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt trên 90% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.

- 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách của cơ quan có thẩm quyền.

- 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Hằng năm có thêm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên.

- 100% cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đúng quy định về việc sử dụng kinh phí nguồn từ ngân sách nhà nước, quy định về sử dụng các nguồn tài chính và phân phối kết quả tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Chi trực tiếp ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập hằng năm giảm so với năm trước liền kề.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết và tổ chức thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao bảo đảm tiến độ, đúng quy định.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật, nghiên cứu các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, hiệu quả, tiết kiệm.

- Khẩn trương thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; kịp thời làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị để có biện pháp xử lý, xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị (nếu có).

- Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị.

- Bố trí kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm cho đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm chi theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt và theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

6. Xây dựng và phát triển chính quyền số

a) Mục tiêu

- 100% mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của tỉnh được hoàn thành bảo đảm tiến độ và chất lượng.

- 100% các biểu mẫu báo cáo định kỳ của cấp tỉnh, cấp xã, cấp sở được tạo từ e-form (biểu mẫu điện tử).

- Triển khai, cập nhật Khung kiến trúc số cấp tỉnh kịp thời, đúng quy định.

- 100% hệ thống thông tin dùng chung được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định.

- 100% dịch vụ dữ liệu do bộ, ngành trung ương chia sẻ được kết nối, khai thác theo quy định.

- Tối thiểu 95% văn bản được ký số.

- 100% văn bản, hồ sơ công việc các cấp được xử lý toàn trình trên môi trường điện tử (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

- 100% nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao được theo dõi, quản lý, giám sát trên môi trường điện tử.

- Thông tin, dữ liệu trên Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành trên môi trường điện tử của tỉnh được cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu.

- 100% chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của tỉnh được kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Trung tâm thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa các cấp đạt tối thiểu 90%.

- 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 90%.

- 100% thủ tục hành chính đang triển khai thanh toán trực tuyến có giao dịch thanh toán trực tuyến trong trường hợp có phát sinh giao dịch thanh toán. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 90%.

- Hoàn thành và đưa Trung tâm IOC vào hoạt động trong quý I năm 2026.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của tỉnh.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật Khung kiến trúc số cấp tỉnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định.

- Triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh trên hạ tầng điện toán đám mây bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định.

- Thực hiện kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo yêu cầu.

- Tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã.

- Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên hệ thống phần mềm. Hoàn thành và đưa Trung tâm IOC vào hoạt động trong quý I năm 2026.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử tỉnh Lâm Đồng.

- Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước để tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung; phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả được giao.

- Có giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghiên cứu, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa bàn dân cư thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính chứng thực bản sao từ bản chính, khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa.

- Giao Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ứng dụng AI trong công tác giám sát an ninh mạng.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai ứng dụng AI trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, lộ trình chuyển đổi số và khả năng triển khai đồng bộ, hiệu quả.

7. Công tác chỉ đạo, điều hành

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý để nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh theo Kế hoạch đề ra và theo tinh thần Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; trong đó xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

b) Quan tâm bố trí đủ nguồn lực, kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định đây là nội dung có tính chất quyết định để bảo đảm

hoàn thành nhiệm vụ được giao trong công tác cải cách hành chính.

c) Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính được giao; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan kết quả thực hiện cải cách hành chính; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong triển khai từng nhiệm vụ cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương; đo lường, xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước phù hợp với Chương trình tổng thể và với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đánh giá toàn diện, khách quan, công bằng, kịp thời, phản ánh đầy đủ, đa chiều kết quả triển khai cải cách hành chính tại tỉnh.

d) Đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục tiêu, nội dung và kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 và hằng năm của tỉnh, với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng, cơ quan, đơn vị.

đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

e) Chủ động đề xuất áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan và địa phương.

g) Đối với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thủ trưởng cơ quan, đơn vị bám sát chương trình hành động, kế hoạch của bộ, ngành chủ quản, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, bảo đảm hoàn thành kế hoạch và các chỉ tiêu do ngành cấp trên giao.

(Phân công nhiệm vụ theo Phụ lục đính kèm)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện định kỳ theo quy định cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, chỉ đạo. Thời gian hoàn thành ban hành kế hoạch chậm nhất là ngày 15/4/2026.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra.

Sở Nội vụ có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 của các cơ quan, đơn vị, địa phương; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ theo quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, đề xuất bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch trong dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao./.

| Nơi nhận: - Bộ Nội vụ; - Thường trực Tỉnh ủy; - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh (Đ/c Phúc); - Ủy ban MTTQVN tỉnh; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; - Ban quản lý các khu công nghiệp; - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; - UBND các xã, phường, đặc khu; - Các cơ quan Đoàn thể cấp tỉnh; - Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng; - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; - Lưu: VT, NC. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Ngọc Phúc |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2026 - 2030

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số          /KH-UBND ngày         /3/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)

| STT | Nhiệm vụ | Sản phẩm | Thời gian hoàn thành | Chủ trì thực hiện | Phối hợp thực hiện | Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Cải cách thể chế |  |  |  |  |  |
| 1 | Thực hiện việc đăng tải, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật ngay khi văn bản được thông qua/ban hành. | Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được thể hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật | Theo Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật | Sở Tư pháp |  | Sở Tư pháp |
| 2 | Định kỳ thực hiện việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực theo thẩm quyền. | Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạm ngưng hiệu lực | Trước ngày 31/01 năm liền kề | Sở Tư pháp; UBND các xã, phường, đặc khu |  | Sở Tư pháp |
| 3 | Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương. Kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật. Kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh kịp thời những nội dung không còn phù hợp hoặc còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực thi, áp dụng. | Kết quả xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái pháp luật. Nội dung kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh. | Hằng năm | Sở Tư pháp; các cơ quan, đơn vị, địa phương | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Tư pháp |
| 4 | Tham mưu UBND tỉnh triển khai ứng dụng AI trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. | Ứng dụng AI trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật | Năm 2026 | Sở Tư pháp | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tư pháp |
| II | Cải cách thủ tục hành chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Kiểm soát, thẩm định chặt chẽ các nội dung liên quan đến thủ tục hành chính khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh | Báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính/Văn bản tham gia ý kiến | Hằng năm | Các sở, ban, ngành | Sở Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |
| 2 | Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm của tỉnh, trong đó: tập trung rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính; loại bỏ các thành phần hồ sơ không hợp lý; rà soát, đề xuất tái cấu trúc quy trình, mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. | Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm | Theo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm của tỉnh | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu | Văn phòng UBND tỉnh |
| 3 | Thường xuyên theo dõi, cập nhật và kịp thời công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ trên các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các ngành. Thực hiện công khai kịp thời, đúng quy định. | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Hằng năm | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu | Văn phòng UBND tỉnh |
| 4 | Tổ chức rà soát, công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý bảo đảm kịp thời, đúng quy định. | Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh | Hằng năm | Các sở, ban, ngành | Văn phòng UBND tỉnh; UBND các xã, phường, đặc khu | Văn phòng UBND tỉnh |
| 5 | Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh. Lựa chọn thủ tục hành chính đáp ứng ngay các điều kiện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả không phụ thuộc vào địa giới hành chính để triển khai thực hiện ngay. Đồng thời, chủ động rà soát các quy định thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình phù hợp, đề xuất phương án triển khai theo lộ trình thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, bảo đảm 100% thủ tục theo ngành, lĩnh vực quản lý. | Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính | Theo các mốc thời gian tại Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh | Theo phân công tại Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 25/9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 6 | Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương, bảo đảm nguyên tắc 100% hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương phải được tiếp nhận tại bộ phận một cửa các cấp và được cập nhật, luân chuyển, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tác động làm sai lệch quy trình hoặc kết thúc quy trình xử lý hồ sơ điện tử trước khi có kết quả giải quyết thủ tục hành chính. | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Hằng năm | Các sở, ban, ngành, địa phương | Cơ quan, địa phương có liên quan | Văn phòng UBND tỉnh |
| 7 | Có giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện đầy đủ, kịp thời việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương định kỳ hằng tuần tổ chức rà soát, theo dõi tình hình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tình trạng hồ sơ trễ hẹn. | Kết quả giải quyết thủ tục hành chính | Hằng năm | Các sở, ban, ngành, địa phương |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 8 | Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị; tổ chức đối thoại định kỳ hằng tháng với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính. | Các cuộc đối thoại định kỳ hằng tháng; văn bản trả lời | Hằng năm | Các sở, ban, ngành, địa phương; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |
| 9 | Tổ chức thanh tra trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. | Kết quả thanh tra | Hằng năm | Thanh tra tỉnh | Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |
| 10 | Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp. | Kết quả kiểm tra | Hằng năm | Văn phòng UBND tỉnh |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 11 | Công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương kết quả đánh giá Bộ chỉ số theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ | Kết quả công khai | Định kỳ hằng tháng | Các sở, ban, ngành, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |
| 12 | Tham mưu UBND tỉnh triển khai tích hợp ứng dụng AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức tra cứu, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. | Ứng dụng AI hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức tra cứu, hỏi đáp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. | Năm 2026 | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Văn phòng UBND tỉnh |
| III | Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã phù hợp theo hướng dẫn bộ, ngành Trung ương và phân công quản lý ở địa phương. | Hồ sơ trình hoặc Quyết định ban hành/sửa đổi bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã. | Sau 03 tháng kể từ khi có văn bản của Trung ương hoặc Quyết định liên quan của cơ quan có thẩm quyền | Các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường, đặc khu | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| 2 | Rà soát, bảo đảm cơ cấu số lượng lãnh đạo đáp ứng tiêu chí theo quy định. | Cơ cấu số lượng lãnh đạo bảo đảm theo quy định | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| 3 | Tiếp tục tổ chức thực hiện Phương án số 7178/PA-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lâm Đồng. | Kết quả sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập | Theo các mốc thời gian tại Phương án số 7178/PA-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh | Theo phân công tại Phương án số 7178/PA-UBND ngày 14/11/2025 của UBND tỉnh |  | Sở Nội vụ |
| 4 | Rà soát số lượng biên chế hành chính trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh để có phương án cân đối, tinh giản phù hợp theo cơ cấu vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc của từng cơ quan, đơn vị. | Số lượng biên chế hành chính trong các cơ quan hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh không vượt quá số lượng được giao | Theo kế hoạch của tỉnh | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| 5 | Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước giữa cấp tỉnh và cấp xã trên địa bàn. Triển khai các biện pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền. Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. | Các quy định về phân cấp, phân quyền | Hằng năm | Các sở, ban, ngành | UBND các xã, phường, đặc khu | Các sở, ban, ngành |
| IV | Cải cách chế độ công vụ |  |  |  |  |  |
| 1 | Rà soát, điều chỉnh vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định. | Hồ sơ trình quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc UBND tỉnh | Theo hướng dẫn của Trung ương | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| 2 | Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý các cấp. | 100% lãnh đạo, quản lý các cấp được bổ nhiệm đúng quy định | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| 3 | Xây dựng và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm của tỉnh. | Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong năm | Ban hành kế hoạch chậm nhất là ngày 31/12 năm trước liền kề và tổ chức mở lớp theo kế hoạch đề ra. | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị liên quan | Sở Nội vụ |
| 4 | Nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu. | 100% cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, không có vi phạm phải xử lý kỷ luật. | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| V | Cải cách tài chính công |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết và tổ chức thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao bảo đảm tiến độ, đúng quy định. | Thực hiện giải ngân vốn ngân sách nhà nước được giao | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Tài chính | Sở Tài chính |
| 2 | Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh tăng thu ngân sách nhà nước. | Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị | Hằng năm | Cơ quan thuế, các đơn vị cấp tỉnh và các địa phương | Sở Tài chính | Sở Tài chính |
| 3 | Thường xuyên rà soát, cập nhật, nghiên cứu các quy định của pháp luật về sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế, hiệu quả, tiết kiệm. | Báo cáo về tình hình quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước, quy định về sử dụng các nguồn tài chính của các cơ quan, đơn vị | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách nhà nước | Sở Tài chính | Sở Tài chính |
| 4 | Khẩn trương thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán, thanh tra, kiểm tra; kịp thời làm rõ nguyên nhân chưa thực hiện kiến nghị để có biện pháp xử lý, xem xét, giải quyết các khiếu nại, kiến nghị (nếu có). | Báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị. | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Tài chính | Sở Tài chính |
| 5 | Tổ chức thực hiện nghiêm quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị. | Báo cáo tình hình quản lý và sử dụng tài sản công | Hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Tài chính | Sở Tài chính |
| 6 | Bố trí kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ trực tiếp từ nguồn ngân sách nhà nước hằng năm cho đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng giảm chi theo phương án tự chủ tài chính đã được phê duyệt và theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ. | Quyết định giao dự toán hằng năm của UBND tỉnh, UBND cấp xã. | Hằng năm | Sở Tài chính; UBND các xã, phường, đặc khu | Cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh | Sở Tài chính |
| VI | Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chuyển đổi số hằng năm của tỉnh. | Kế hoạch của UBND tỉnh | Ban hành kế hoạch trong tháng 01 hằng năm và tổ chức thực hiện | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 2 | Thường xuyên rà soát, cập nhật Khung kiến trúc số cấp tỉnh bảo đảm kịp thời, đúng quy định. | Khung kiến trúc số cấp tỉnh được cập nhật kịp thời, đúng quy định | Theo hướng dẫn của Trung ương | Sở Khoa học và Công nghệ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 3 | Triển khai các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh trên hạ tầng điện toán đám mây bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. | 100% hệ thống thông tin dùng chung có sử dụng dịch vụ điện toán đám mây bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. | Hằng năm | Sở Khoa học và Công nghệ |  | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 4 | Thực hiện kết nối, khai thác và sử dụng ngay các dịch vụ dữ liệu đã sẵn sàng cung cấp trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia theo yêu cầu. | Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh được kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Quốc gia, cơ quan Trung ương | Thực hiện thường xuyên khi có yêu cầu của bộ, ngành Trung ương. | Các sở, ban, ngành | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 5 | Tiếp tục sử dụng hiệu quả hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc từ cấp tỉnh đến cấp xã. | Báo cáo kết quả sử dụng định kỳ; bảo đảm 100% văn bản, hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử | Báo cáo định kỳ theo thời gian quy định; thực hiện hằng năm | Các sở, ban, ngành và địa phương | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 6 | Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, cập nhật tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên hệ thống phần mềm. | Kết quả cập nhật | Hằng năm | Văn phòng UBND tỉnh |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 7 | Hoàn thành và đưa Trung tâm IOC vào hoạt động | Trung tâm IOC đi vào hoạt động | Trong quý I năm 2026 | Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Thông tin) | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 8 | Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành trên môi trường điện tử tỉnh Lâm Đồng. |  | Theo các mốc thời gian tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh | Theo phân công tại Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh |  | Văn phòng UBND tỉnh |
| 9 | Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước để tổng hợp thông tin vào kho dữ liệu chung; phân tích dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, cơ quan hành chính nhà nước các cấp và hỗ trợ đánh giá hiệu quả được giao. | Kết quả tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo | Hằng năm | Văn phòng UBND tỉnh | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Văn phòng UBND tỉnh |
| 10 | Có giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghiên cứu, phát huy vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại địa bàn dân cư thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chứng thực điện tử khi giải quyết thủ tục hành chính chứng thực bản sao từ bản chính, khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa. | Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu số hóa các cấp đạt tối thiểu 90%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt tối thiểu 90%. 100% thủ tục hành chính đang triển khai thanh toán trực tuyến có giao dịch thanh toán trực tuyến trong trường hợp có phát sinh giao dịch thanh toán. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt tối thiểu 90%. | Hằng năm | Các sở, ban, ngành và địa phương | Văn phòng UBND tỉnh | Văn phòng UBND tỉnh |
| 11 | Giao Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh triển khai ứng dụng AI trong công tác giám sát an ninh mạng. | Ứng dụng AI trong công tác giám sát an ninh mạng | Năm 2026 | Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Khoa học và Công nghệ |
| 12 | Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các ứng dụng AI trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, lộ trình chuyển đổi số và khả năng triển khai đồng bộ, hiệu quả. | Các ứng dụng AI trên địa bàn tỉnh | Bắt đầu thực hiện từ năm 2026 | Sở Khoa học và Công nghệ | Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ |
| VII | Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 của cơ quan, đơn vị, địa phương | Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 của cơ quan, đơn vị, địa phương | Ban hành kế hoạch chậm nhất là ngày 15/4/2026 và tổ chức thực hiện | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |  |
| 2 | Tham mưu ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hằng năm | Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính hằng năm của tỉnh | Ban hành kế hoạch trong tháng 01 hằng năm và tổ chức thực hiện | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
|  |  | Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương | Ban hành kế hoạch trong tháng 01 hằng năm; tổ chức kiểm tra chậm nhất trong tháng 6 hằng năm và báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua kiểm tra chậm nhất trong tháng 8 hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương |  | Sở Nội vụ |
| 3 | Tham mưu ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh hằng năm | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hằng năm của tỉnh | Ban hành kế hoạch trong tháng 01 hằng năm và tổ chức thực hiện. | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
|  |  | Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương | Ban hành kế hoạch trong tháng 01 hằng năm và tổ chức thực hiện. | Các cơ quan, đơn vị, địa phương |  | Sở Nội vụ |
| 4 | Chủ động đề xuất áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, mô hình mới và các giải pháp có tính đột phá để nâng cao hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan và địa phương. | Hằng năm mỗi cơ quan, đơn vị phải có ít nhất 01 sáng kiến/mô hình/giải pháp về cải cách hành chính | Triển khai thực hiện sáng kiến, mô hình, giải pháp và báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất trong tháng 9 hằng năm | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
| 5 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá, công bố chỉ số cải cách hành chính hằng tháng của các sở, ngành và của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh | Kết quả tự đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương trên Hệ thống phần mềm theo dõi, đánh giá chỉ số cải cách hành chính của tỉnh | Thường xuyên trong tháng | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ | Sở Nội vụ |
|  |  | Kết quả công bố chỉ số cải cách hành chính hằng tháng của các sở, ngành và của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh | Trước ngày 05 của tháng liền kề | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ. | Sở Nội vụ |
| 6 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng tháng của tỉnh | Kết quả tự đánh giá chỉ số cải cách hành chính hằng tháng của tỉnh | Trước ngày 05 của tháng liền kề | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh. | Sở Nội vụ |
| 7 | Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh công bố chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các sở, ngành và của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh | Kết quả chỉ số mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các sở, ngành và của Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu hằng tháng | Trước ngày 05 của tháng liền kề | Sở Nội vụ | Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, phường, đặc khu | Sở Nội vụ |
| 8 | Tiếp tục đổi mới công tác theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Kịp thời điều chỉnh bộ tiêu chí đánh giá bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định hiện hành. | Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương | Hằng năm | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
| 09 | Thường xuyên thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện thủ tục hành chính | Thực hiện khảo sát thường xuyên hằng năm và báo cáo kết quả thực hiện | Hằng năm | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
| 10 | Nghiên cứu, tổ chức học tập kinh nghiệm để áp dụng nhân rộng các mô hình, giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh | Đề xuất áp dụng các mô hình, giải pháp, sáng kiến về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh | Hằng năm | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
| 11 | Tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử cải cách hành chính tỉnh; duy trì hoạt động, đăng tin, bài trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh | Duy trì Trang thông tin điện tử cải cách hành chính | Hằng năm | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
| 12 | Triển khai áp dụng phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin để: theo dõi, tổng hợp, chấm điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh; thực hiện khảo sát lấy ý kiến cán bộ, công chức; khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và tổ chức tuyên truyền, tổ chức cuộc thi về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh | Triển khai áp dụng phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh | Hằng năm | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |
| 13 | Tổng kết công tác cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh | Báo cáo, Hội nghị tổng kết | Hằng năm và giai đoạn | Sở Nội vụ | Các cơ quan, đơn vị, địa phương | Sở Nội vụ |