| UBND TỈNH LÂM ĐỒNG BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐỀ ÁN 06 Số: /BC-BCĐ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lâm Đồng, ngày tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Kết quả triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 9/2025

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (viết tắt là Đề án 06), Ban chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) báo cáo kết quả triển khai, thực hiện tháng 9/2025 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo của Ban chỉ đạo tỉnh:

a) Trong tháng 9/2025, Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thuộc Đề án 06; quán triệt, xác định rõ việc triển khai thực hiện Đề án 06 là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, với mục tiêu phục vụ con người, do cơ quan Công an làm đầu mối tham mưu. Phát huy vai trò tiên phong, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại địa phương, tạo sự lan tỏa đến quần chúng nhân dân cùng tích cực tham gia hưởng ứng.

b) Tham mưu Tỉnh ủy ban hành 02 văn bản chỉ đạo, quán triệt, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc trong công tác đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu (viết tắt là CSDL) quốc gia về dân cư.

c) Tổ chức 01 buổi làm việc do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để đôn đốc tình hình giải quyết thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) về đất đai và xây dựng CSDL đất đai.

d) Triển khai tặng quà dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Triển khai rà soát thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đánh giá hiện trạng theo 05 nhóm “Pháp lý, hạ tầng, an ninh an toàn, dữ liệu, nguồn lực” tại địa phương, CSDL  quốc gia, CSDL chuyên ngành (theo yêu cầu tại văn bản số 6084/TCT ngày 30/8/2025 của Tổ Công tác Chính phủ).

đ) Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh chủ động thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06 bám sát yêu cầu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ; ban hành, triển khai 06 văn bản chỉ đạo các nhiệm vụ Đề án 06, trong đó tập trung: hoàn thành các nhiệm vụ theo đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân; chỉ đạo triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL về đất đai; nghiên cứu góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục CSDL quốc gia; báo cáo tổng thể kết quả triển khai Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW nhằm thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo của Công an tỉnh - Cơ quan thường trực:

a) Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò thường trực tham mưu trong triển khai Đề án 06, đã phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh ban hành 05 văn bản triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo lộ trình đề ra.

b) Phát động 01 đợt cao điểm 60 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

c) Phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ và các doanh nghiệp viễn thông (VNPT, Mobifone, Viettel) tổ chức 01 buổi hướng dẫn trực tiếp các sở, ngành đánh giá, rà soát TTHC, cung cấp DVC trực tuyến, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành.

d) Phát huy hiệu quả của Tổ giúp việc Đề án 06 kịp thời theo dõi, phối hợp, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. Tổ chức 19 lượt làm việc trực tiếp với các sở, ngành với các nội dung làm việc cụ thể .

đ) Thực hiện tốt vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án 06, đã ban hành 01 Kế hoạch, 20 văn bản để triển khai các nhiệm vụ Đề án 06 theo chức năng của ngành Công an; tập trung: (1) Triển khai cao điểm đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử; (2) Thu thập, cập nhật làm sạch dữ liệu dân cư, đảm bảo dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; (3) Phát động đợt cao điểm 60 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; (4) Phối hợp tặng quà dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

3. Các sở, ban, ngành:

a) Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 năm 2025 theo lộ trình của Quyết định 06 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Tổ Công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Ban chỉ đạo tỉnh.

b) Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo yêu cầu của Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 14/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 năm 2025 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung các nhiệm vụ: rà soát, tham mưu, đề xuất ban hành Nghị quyết về thu phí “0 đồng” đối với TTHC thuộc thẩm quyền; phối hợp thực hiện đợt cao điểm cấp đổi Thẻ Đảng viên trên trên nền tảng CSDL quốc gia về dân cư, định danh xác thực điện tử; số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành; rà soát thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đánh giá hiện trạng CSDL; báo cáo tổng thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao phục vụ sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và triển khai mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, nhất là việc giải quyết các điểm nghẽn theo hướng dẫn của Tổ công tác Chính phủ.

4. UBND các địa phương: Tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại địa phương, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về thúc đẩy triển khai Đề án 06 và nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiêm trong triển khai Đề án 06 để nâng cao hiệu quả thực hiện. Tiếp tục duy trì quyết tâm chính trị cao, quyết liệt, kiên trì trong công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án 06. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn (nhất là triển khai tặng quà dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; phối hợp thực hiện công tác số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành; tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện sử dụng định danh, xác thực điện tử và ứng dụng VNEID; ứng dụng các mô hình điểm, các tiện ích từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào đời sống).

II. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. Nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

a) Về dịch vụ công trực tuyến: toàn tỉnh đã triển khai cung cấp 2.028 dịch vụ công trực tuyến, tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ hình thức trực tuyến đạt 82,04%.

b) Về dịch vụ công thiết yếu:

- Đối với dịch vụ công thiết yếu của ngành Công an: tiếp nhận, giải quyết 109.063 hồ sơ trực tuyến/110.779 tổng hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 98,45%.

- Đối với dịch vụ công thiết yếu của các sở, ban, ngành: đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến 27.245/36.864 hồ sơ (đạt tỷ lệ 73,9% trên tổng số hồ sơ tiếp nhận).

- Đối với 02 dịch vụ công liên thông khai sinh – khai tử: Trong tháng, toàn tỉnh phát sinh 5.211 hồ sơ dịch vụ công liên thông (4.215 hồ sơ đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú và 996 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú), trong đó: 4.204 hồ sơ đã trả kết quả (đạt tỷ lệ 80,7%). Tính đến nay, đã phát sinh 58.853 hồ sơ dịch vụ công liên thông (40.155 hồ sơ đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú và 18.698 hồ sơ đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú), trong đó: 40.205 hồ sơ đã trả kết quả (đạt tỷ lệ 68,3%).

2. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế xã hội:

a) Tiếp tục duy trì việc sử dụng thẻ Căn cước công dân (sau đây viết tắt là CCCD)/Căn cước thay BHYT trong khám chữa bệnh tại các cơ sơ y tế. Đến nay, tổng số lượt tra cứu bằng CCCD khi đi khám chữa bệnh BHYT là 9.024.994 lượt; trong đó, 7.923.715 lượt tra cứu thành công, đạt tỷ lệ 87,8%. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử (tỷ lệ liên thông đạt 100%).

b) Triển khai thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID cho 385/385 cơ sở khám chữa bệnh và qua ứng dụng ASM cho 189 cơ sở khám chữa bệnh (tăng 70 cơ sở so với tháng trước) để phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm, quản lý cư trú, làm giàu dữ liệu dân cư và từng bước số hóa dữ liệu bệnh nhân (Đến nay, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện 64.357 lượt thông báo lưu trú qua phần mềm ASM). Đồng thời, cấp 7.442 tài khoản cho cơ sở kinh doanh lưu trú (tăng 2.592 cơ sở so với tháng trước) để thực hiện thông báo lưu trú qua phần mềm ASM giúp các cơ sở kinh doanh lưu trú quản lý tốt hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT. (Đến nay, các cơ sở lưu trú đã thực hiện 5.014.527 lượt thông báo lưu trú qua phần mềm ASM).

c) Việc thanh toán không dùng tiền mặt: 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đạt 41,1% trên tổng số chi phí và đạt 31,6% trên tổng lượt thanh toán viện phí.

d) Trong tháng, tuyên truyền, vận động thực hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cho 56.751 người hưởng chế độ, giúp người dân không mất thời gian đến các điểm giao dịch hoặc trụ sở UBND cấp xã để được nhận chế độ, giảm thời gian đi lại và giảm thời gian thực hiện chi trả của công chức trên địa bàn, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch và chống các vấn nạn tiêu cực trong công tác chi trả.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh vận động, chi trả khuyến khích người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. đến nay, tỷ lệ người nhận tiền qua tài khoản khu vực đô thị đạt 85,53%, cụ thể: Chi lương hưu, BHXH hàng tháng đạt 74,96%; chi trợ cấp một lần đạt 98,05%; chi trợ cấp BHTN đạt 100%.

e) Triển khai việc tặng quà người dân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Chỉ đạo các đơn vị, địa phương (nhất là cấp xã) thực hiện chi trả cho người dân qua hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt, cập nhật các trường hợp đã chi trả tiền vào phần mềm chi trả an sinh xã hội trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật chi trả trên phần mềm cho 3.547.970 nhân khẩu/ tổng số 3.725.678 nhân khẩu, đạt tỷ lệ 95,23%.

3. Việc triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sổ sức khỏe điện tử trên VNEID:

- Triển khai cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID: Tính đến ngày 15/9/2025, toàn tỉnh đã phát sinh 12.197 hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên tổng số 15.892 hồ sơ tiếp nhận từ các nguồn, đạt tỷ lệ 76,75%. (trong đó, từ ngày 01/3/2025 đến nay, Công an tỉnh trực tiếp tiếp nhận 15.628 hồ sơ cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên tổng số 16.276 hồ sơ tiếp nhận từ các nguồn, đạt tỷ lệ 96,02%).

- Triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID: Đến nay, đã tích hợp 562.694 Sổ sức khỏe điện tử, 25.198 giấy chuyển tuyến, 36.518 giấy hẹn khám lại đã hiển thị trên ứng dụng VNeID.

4. Kết quả triển khai các đợt cao điểm đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Đề án 06:

a) Cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân: đã hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương theo yêu cầu và báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm trên địa bàn tỉnh (Báo cáo số 15/BC-CAT-PC06 ngày 08/9/2025).

b) Đẩy mạnh triển khai đợt cao điểm đổi Thẻ đảng viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử cho đảng viên chính thức trên toàn tỉnh, trong đó, phân chỉ tiêu, địa bàn, thời gian cụ thể cho từng Công an cấp xã; thành lập 05 Tổ thu hồ sơ lưu động, 08 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp tại từng địa bàn cấp xã, 01 Tổ thường trực tại Phòng PC06 để kịp thời giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện của Công an cấp xã. Kết thúc đợt cao điểm, toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cho các đảng viên và đã truyền hồ sơ thành công 120.667 hồ sơ, trong đó: 114.276/117.634 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, đạt tỷ lệ 97,15%.

5. Kết quả triển khai các mô hình điểm và 19 nhiệm vụ trọng tâm

a) Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch số 9574/KH-BCĐ06 ngày 01/11/2023 về triển khai 34 mô hình điểm thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành triển khai 17 mô hình, 16 mô hình đang triển khai, 01 mô hình đang chờ giải pháp kỹ thuật và các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện.

b) Đẩy mạnh chỉ đạo triển khai 19 nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 theo kinh nghiệm của thành phố Hà Nội. Đến nay, đã triển khai 13/19 nhiệm vụ, đang triển khai 04 nhiệm vụ, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp kỹ thuật để triển khai trong thời gian tới là 02 nhiệm vụ.

Quá trình triển khai thực hiện các mô hình điểm và các nhiệm vụ trọng tâm đã mang lại lợi ích thiết thực và được các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh đồng tình, ủng hộ.

6. Nhóm tiện ích phục vụ phát triển công dân số:

a) Tính đến ngày 15/9/2025, toàn tỉnh đã thu nhận 3.830.878 lượt hồ sơ cấp căn cước, căn cước công dân (trong đó, 521.539 hồ sơ cấp căn cước); 2.725.227 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt 2.180.590 tài khoản (đạt tỷ lệ 80,01%). Thu hồ sơ cấp thẻ căn cước cho 97 phạm nhân đang chấp hành án trong diện đặc xá dịp 2/9.

b) Tiếp tục triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức: đến nay đã có 14.655/24.555 cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đăng ký cấp định danh điện tử, đạt tỷ lệ 59,68%.

7. Về xác thực, chuẩn hóa dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu khác phục vụ hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư:

a) Công tác số hóa dữ liệu: Dữ liệu đất đai: đã hoàn thành số hóa dữ liệu đất đai của 67/124 xã, phường . Dữ liệu người lao động: đã cập nhật thông tin vào phần mềm trên hệ thống CSDLQG về dân cư 1.200.579 người lao động. Các dữ liệu khác: cập nhật 84.605 tờ khai với thông tin 96.799 phương tiện lên hệ thống CSDLQG về DC phục vụ tích hợp lên ứng dụng VNeID. Cập nhật thông tin các hội, đoàn thể: 56.920 hội viên hội người cao tuổi, 72.142 hội viên hội nông dân, 48.253 hội viên hội cựu chiến binh, 251 hội viên hội chữ thập đỏ.

b) Công tác làm sạch dữ liệu của các ngành:

- Bảo hiểm xã hội tỉnh: đã cập nhật, xác thực giữa CSDLQG về bảo hiểm và CSDLQG về dân cư 2.847.744 người, đạt tỷ lệ 99,12%.

- Thuế tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an tỉnh: làm sạch (trên hệ thống CSDLQG về DC) 62.423 dữ liệu sai lệch giữa thuế và dân cư.

- Các sở, ngành tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động Thương binh Xã hội (cũ): đã làm sạch dữ liệu trên hệ thống 47.414 đối tượng hưởng ASXH, cập nhật thông tin 577.722/914.419 trẻ em vào phần mềm, đạt tỷ lệ 63,17%; rà soát, làm sạch dữ liệu 18.053 người có công.

8. Công tác tuyên truyền:

a) Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch 02-KH/BCĐTW, chuyển đổi số, Đề án 06, Luật Căn cước, các tiện ích trên VNeID, trong đó, tập trung tuyên truyền về: (1) cao điểm triển khai cấp đổi Thẻ đảng viên trên nên tảng CSDLQG về DC, định danh và xác thực điện tử; (2) việc tặng quà người dân dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; (3) cấp định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và việc sử dụng tài khoản định danh điện tử cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2025...

Kết quả toàn tỉnh: đăng tải 10 tin, bài, phóng sự trên Cổng thông tin điện tử, báo đài, điển hình: “Hơn 100 cán bộ, công chức Lâm Đồng tham dự Bình dân học vụ AI”, “Tăng tốc chuyển đổi số, lan tỏa tiện ích đến người dân”, “Phường Nam Gia Nghĩa tập huấn triển khai đăng ký, sử dụng chữ ký số cá nhân”, “Người dân Lâm Đồng phấn khởi nhận quà Tết Độc lập”...; đăng tải trên 500 tin, bài trên các trang mạng xã hội...

b) Tiếp tục triển khai “Loa phường” trên ứng dụng VNeID để cung cấp các thông tin mới, nhanh chóng, chính xác về tình hình chính trị, văn hóa, xã hội và các thông tin liên quan đến thủ đoạn tội phạm để người dân tiếp cận, trang bị kiến thức phòng, chống tội phạm (đã đăng tải 162 bài viết trên chuyên mục "Loa phường").

9. Công tác đảm bảo an ninh an toàn: tiếp tục quán triệt thực hiện các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn trong việc quản lý, sử dụng, khai thác hệ thống thông tin và dữ liệu từ cấp tỉnh đến cấp xã; duy trì, phát huy hiệu quả Tổ an ninh mạng, an toàn thông tin thực hiện Đề án 06, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn các hệ thống, thiết bị và phần mềm phục vụ triển khai Đề án 06 theo các kế hoạch, văn bản đã ban hành; qua đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ chấp hành nghiêm túc các quy định về an ninh, an toàn thông tin trong triển khai thực hiện Đề án 06. Trong tháng, phối hợp các phòng nghiệp vụ có liên quan kiểm tra, dán tem an ninh, an toàn thông tin 160 bộ máy gồm: máy tính, máy in, máy scan phục vụ triển khai Đề án 06; cấp phát máy móc cho một số phòng nghiệp vụ, 124 Công an xã, phường, đặc khu với tổng trị giá 10.848.343.000 đồng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Nhằm thực hiện hiệu quả, đạt tiến độ yêu cầu các nhiệm vụ được giao tại Đề án 06 trên địa bàn tỉnh và phát huy những giá trị tích cực Đề án 06 mang lại, Ban chỉ đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06, quán triệt sâu sắc 3 quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, nguyên tắc “5-4-3-2-1” của Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ và thực hiện kế hoạch Đề án 06 năm 2025 với yêu cầu 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”, cụ thể hóa, lượng hóa từng nhiệm vụ để dễ triển khai, dễ đánh giá, dễ đo lường, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Trong tháng 10/2025, tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Công an tỉnh:

a) Phát huy vai trò thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án; trong đó, tập trung đôn đốc các địa phương thực hiện Chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

b) Tham mưu triển khai hiệu quả đợt cao điểm thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

c) Chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để đôn đốc, phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm của Đề án, như: (1) Tham mưu ban hành Nghị quyết quy định thu phí, lệ phí “0 đồng” thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến; (2) Số hóa dữ liệu chuyên ngành; (3) Cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa và phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC; (4) Nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính; (5) Nghiên cứu triển khai đồng bộ, khai thác giấy tờ điện tử, kết quả giải quyết TTHC, tích hợp lên VNEID và mô hình “Đại lý dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh.

d) Tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 thuộc chức năng của ngành Công an, đặc biệt là các nhiệm vụ: (1) Duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp làm sạch dữ liệu dân cư và dữ liệu khác trong Công an nhân dân, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”; (2) Tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử cho 100% công dân từ đủ 14 tuổi trở lên; tuyên truyền, khuyến khích thực hiện cấp căn cước đối với công dân dưới 14 tuổi; (3) Tăng cường công tác quản lý cư trú đối với dân di cư tự do trên địa bàn tỉnh, nhất là tại khu vực biên giới.

2. Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Phục vụ hành chính công):

a) Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thực hiện chỉ tiêu nhóm tiện ích giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhiệm vụ giai đoạn 2023 – 2025 theo mục tiêu cụ thể quy định trong Đề án 06.

b) Theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

- Đẩy mạnh phân cấp ủy quyền, cắt giảm thủ tục hành chính các cấp. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình đủ điều kiện đảm bảo đạt tối thiểu 90% TTHC của địa phương.

- Nghiên cứu giải pháp triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, người dân chỉ cần đến bộ phận tiếp dân gần nhất để nộp hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính; rà soát, cắt giảm, xóa bỏ các thủ tục không cần thiết, chuyển trạng thái “xin – cho” sang trạng thái “chủ động” cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy định.

- Tái cấu trúc quy trình để cắt giảm, không yêu cầu người dân phải đính kèm giấy tờ khi dữ liệu đã được số hóa. Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy trình nghiệp vụ, cho phép sử dụng các giấy tờ điện tử tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tương đương với giấy tờ giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính, không yêu cầu công dân phải xuất trình giấy tờ, phải sao y, công chứng (như Bộ Công an và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã triển khai trong thời gian vừa qua).

- Nghiên cứu triển khai đồng bộ, khai thác giấy tờ điện tử, kết quả giải quyết TTHC, tích hợp lên VNEID và mô hình “Đại lý dịch vụ công” trên địa bàn tỉnh (theo triển khai, hướng dẫn của Bộ Công an).

3. Sở Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban chỉ đạo Trung ương về việc thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

b) Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tổng rà soát tài khoản, sim điện thoại để tăng cường quản lý Nhà nước, phòng ngừa tội phạm lừa đảo trực tuyến theo Bộ Khoa học Công nghệ và các Bộ, ngành hướng dẫn.

c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh thành lập và phát huy hiệu quả Tổ Công nghệ số cộng đồng làm cầu nối lan tỏa đến người dân hưởng ứng, tích cực sử dụng nền tảng số, công nghệ số.

d) Triển khai các giải pháp giải quyết tình trạng lõm sóng viễn thông tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh và nâng cao tỷ lệ phủ sóng mạng 5G, phấn đấu đạt 50% số lượng trạm phát sóng 4G hiện nay, tạo nền tảng hạ tầng công nghệ vững chắc để hỗ trợ Chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội.

e) Phối hợp, định hướng các sở, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các tiện ích của Đề án 06, ứng dụng VNeID… Trong tháng 10/2025, tập trung tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn tỉnh về chiến dịch làm sạch, làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai, kết hợp hướng dẫn người dân chuẩn bị giấy tờ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẻ Căn cước/CCCD…) phục vụ số hóa, làm sạch dữ liệu.

4. Sở Nội vụ: Phối hợp với các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về chuyển đổi số tại địa phương để đề xuất bố trí cán bộ đảm bảo đáp ứng yêu cầu; tham mưu kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp.

5. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hoàn thành tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách thu phí “0 đồng” đối với việc thực hiện TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi giải quyết của địa phương.

b) Phối hợp rà soát, đề xuất kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2025, nhất là phục vụ các đợt cao điểm số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành.

c) Phối hợp với Công an tỉnh rà soát, yêu cầu 100% các doanh nghiệp, hợp tác xã (hiện còn hoạt động) thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức và cập nhật thông tin tổ chức.

6. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp, đôn đốc UBND các địa phương đẩy mạnh làm sạch dữ liệu hộ tịch sai lệch giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tái sử dụng dữ liệu.

7. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chủ trì triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung công tác số hóa dữ liệu đất đai đối với 57/124 xã, phường, đặc khu chưa hoàn thành và làm sạch, đồng bộ dữ liệu các địa phương đã hoàn thành số hóa, đảm bảo kết nối, tái sử dụng dữ liệu (theo hướng dẫn, triển khai của Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Công an).

b) Nghiên cứu đưa vào tái sử dụng kết quả số hóa phục vụ cắt giảm các thủ tục hành chính về cư trú theo Công văn số 1159/CĐS-PCĐS của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc hướng dẫn quy trình và giải pháp làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai, kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ đơn giản hóa TTHC cho công dân trên tinh thần địa phương nào đã hoàn thành đưa vào sử dụng ngay. Nghiên cứu giải pháp liên thông giải quyết TTHC giữa cơ quan công chứng – Văn phòng đăng ký đất đai – Thuế, cắt giảm giấy tờ và thực hiện nộp thuế (như mô hình TP Hà Nội đã triển khai).

8. Sở Y tế:

a) Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai bệnh án điện tử theo quy định, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phục vụ triển khai bệnh án điện tử, Sổ sức khỏe điện tử trên VNEID trên địa bàn tỉnh.

b) Tiếp tục thực hiện nghiêm việc liên thông dữ liệu có ký số Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khỏe lái xe và ghi rõ thông tin mã số liên thông lên Giấy chứng sinh, Giấy báo tử, Giấy khám sức khỏe lái xe chậm nhất không quá 04 (bốn) giờ làm việc sau khi cấp bản giấy lên Cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.

c) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích của Đề án 06, dữ liệu dân cư, căn cước, VNEID trong lĩnh vực y tế phục vụ hiệu quả cho người dân (Kiosk khám sức khỏe; khám chữa bệnh bằng CCCD gắn chip và VNEID; hướng dẫn người bệnh nội trú khai báo lưu trú trực tuyến qua ứng dụng VNEID, Cổng dịch vụ công quốc gia; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt).

9. Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a) Đẩy mạnh việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội - Bộ Công an phối hợp với Vụ Tài chính Kế toán, Ban Thực hiện chính sách BHXH - Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành.

b) Tiếp tục kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa hệ thống giao dịch BHXH điện tử với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

10. Thuế tỉnh Lâm Đồng và Sở Xây dựng: đẩy mạnh thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm đã được giao (“Thu thuế khoán hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền”;“Thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe”).

11. Báo và Phát thanh truyền hình Lâm Đồng: tăng thời lượng, số lượng tin/bài, phóng sự tuyên truyền về tiện ích của tài khoản định danh điện tử cá nhân, tổ chức; hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ cá nhân (giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế…) và hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tài khoản định danh tổ chức trên ứng dụng VNEID; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn tỉnh phối hợp tham gia cung cấp giấy tờ phục vụ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai.

12. Chủ tịch UBND các địa phương:

a) Tiếp tục quán triệt tinh thần quyết tâm, quyết liệt, kiên trì trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06; xác định Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu của các cấp, các ngành, các địa phương; phát huy vai trò người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, nêu gương đi đầu, tiên phong trong nhận thức, đổi mới tư duy, phương pháp luận về chuyển đổi số; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ chậm tiến độ, tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn theo nguyên tắc “lãnh đạo từ trên xuống nhưng tổ chức thực hiện, tháo gỡ vướng mắc phải từ dưới lên”.

b) Chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ đã được phân công tại các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo (trọng tâm là Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2025, Kế hoạch số 02); kết hợp với tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án 06 tại địa bàn phụ trách.

c) Tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, đặc biệt là các chiến dịch, đợt cao điểm do tỉnh/sở ngành phát động (Chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; cao điểm thu nhận hồ sơ định danh điện tử). Ưu tiên huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị cơ sở, thành lập các Tổ công tác, giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị có liên quan để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân chuẩn bị, cung cấp giấy tờ, phối hợp số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, bằng nhiều hình thức, như: “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tổ chức hội nghị, thông qua các buổi họp dân, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội,...

d) Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức xã hội về chuyển đổi số, ứng dụng Đề án 06 với tinh thần đa dạng hóa về hình thức, đa dạng hóa về nội dung, lượng hóa về kết quả, hướng tới tất cả các nhóm đối tượng trong xã hội, nhất là người dân, doanh nghiệp.

đ) Đẩy mạnh triển khai các ứng dụng, tiện ích của Đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của nhân dân trên địa bàn, trong đó: nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; chi trả, thanh toán không dùng tiền mặt; nghiên cứu triển khai các tiểu đề án, các mô hình điểm và nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 phù hợp với tình hình thực tế... phục vụ công tác quản lý kinh tế - xã hội và nhu cầu chính đáng của nhân dân.

e) Riêng UBND đặc khu Phú Quý tập trung tiếp tục triển khai Mô hình điểm tại địa phương biển, đảo phục vụ chuyển đổi số, bảo đảm kết nối với Đề án 06.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tháng 9/2025 và nhiệm vụ thực hiện thời gian tới. Ban chỉ đạo Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 tỉnh Lâm Đồng báo cáo Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an theo dõi, chỉ đạo./.

| Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Công an (C06, V01); - Văn phòng Tỉnh ủy; - Công an tỉnh (PC06); - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; - Các thành viên Ban chỉ đạo; - UBND các địa phương; - Lưu: VT, NC.; TM. BAN CHỈ ĐẠO PHÓ TRƯỞNG BAN PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Nguyễn Ngọc Phúc. |  |
| --- | --- |

Công văn số 282-CV/TU ngày 18/8/2025 về việc đẩy mạnh đợt cao điểm thực hiện đổi Thẻ đảng viên; Công văn số 384-CV/TU ngày 30/8/2025 về việc báo cáo kết quả đổi Thẻ đảng viên.

Văn bản số 2932/UBND-NC ngày 05/9/2025 về việc giao nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai;  văn bản số 1128/CAT-PC06 ngày 03/9/2025 đề nghị đánh giá, rà soát TTHC, cung cấp DVC trực tuyến, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; báo cáo số 15 /BC-CAT-PC06 ngày 08/9/2025 về việc báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; văn bản số 3032/UBND-NC ngày 08/9/2025 về việc triển khai thực hiện Công văn số 6084/TCT của Tổ công tác Chính phủ; văn bản số 3601/UBND-NC ngày 16/9/2025 về việc tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành danh mục CSDL quốc gia; văn bản số 3264/UBND-NNMT ngày 11/9/2025 về việc đề nghị báo cáo tình hình giải quyết TTHC về đất đai và xây dựng CSDL đất đai.

Nội dung làm việc: (1) Đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW; (2) Đôn đốc triển khai cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và triển khai cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân; (3) Ban hành chính sách thu phí “0 đồng” đối với một số TTHC thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; (4) Đôn đốc công tác số hóa, làm sạch dữ liệu chuyên ngành; (5) Đôn đốc triển khai rà soát TTHC, cung cấp DVC trực tuyến, CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành; (6) Phối hợp làm sạch dữ liệu, tặng quà dịp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Kế hoạch số 111/KH-CAT-PC06 ngày 29/8/2025 về việc mở đợt cao điểm 60 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

19 nhiệm vụ trọng tâm:

- Nhiệm vụ đã triển khai: (1) Triển khai cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID; (2) Triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học; (3) Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; (4) Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không dùng tiền mặt; (5) Vay tín chấp; (6) Số hóa hộ tịch; (7) Đánh giá trách nhiệm cán bộ, công chức trong thực hiện Đề án 06; (8) Triển khai 02 dịch vụ công liên thông; (9) Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; (10) Tập huấn, đào tạo trên phần mềm MOOC; (11) Hạ tầng triển khai Đề án 06, chuyển đổi số; (12) Kiosk khám sức khỏe tại bệnh viện; (13) Thu thuế khoán hộ kinh doanh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền;

- Nhiệm vụ đang triển khai: (1) Xây dựng hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử; (2) Giải pháp chuẩn hóa việc đánh số nhà; (3) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; (4) Thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm đỗ xe, bãi đỗ xe.

- Tiếp tục nghiên cứu triển khai trong tới: (1) Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà, căn hộ và dữ liệu dân cư; (2) Thí điểm liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đất đai giữa cơ quan công chứng – văn phòng đăng ký đất đai – thuế.

Lâm Đồng (cũ): hoàn thành số hóa đất đai tại 22/51 xã, phường; Bình Thuận (cũ): hoàn thành số hóa đất đai tại 45/45 xã, phường, đặc khu.

05 nhóm: pháp lý, hạ tầng, an ninh an toàn, dữ liệu, nguồn lực; 04 cấp: Trung ương – Tỉnh – huyện – xã; 03 tiện ích đem lại: văn minh xã hội – phát triển kinh tế xã hội – phòng chống tội phạm; 02 việc: nhận thức đúng – giải pháp, sáng tạo, đột phá phù hợp thực tiễn địa phương; 01 trách nhiệm của Người đứng đầu.